## Table 1
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Serviço: Reparo e Melhorias no Prédio da Câmara Municipal de Borda da Mata
DATA: 18 de julho de 2020
ITENS | OBRAS/ SERVIÇOS | VALOR CONTRATADO | PERÍODO MENSAL | [5 empty] | TOTAL DOS SERVIÇOS
|  |  | 1º MÊS | % | 2º MÊS | % | 3º MÊS | %
PERÍODO DO CONTRATO
1 | Instalação | 5317.47 | 5317.47 | 100 |  |  |  |  | 5317.47
2 | Instalação Elétrica | 8227.04 | 8227.04 | 100 |  |  |  |  | 8227.04
3 | Drenagem | 615.98 | 615.98 | 100 |  |  |  |  | 615.98
4 | Portas | 3079.25 | 1539.625 | 50 | 1539.625 | 50 |  |  | 3079.25
5 | Divisória e forro de gesso | 22363.6 | 6709.08 | 30 | 8945.44 | 40 | 6709.08 | 30 | 22363.6
6 | Reparos na cobertura | 20035.95 | 12021.57 | 60 | 8014.38 | 40 |  |  | 20035.95
7 | Reparos no revestimento | 5070.72 |  |  | 5070.72 | 100 |  |  | 5070.72
8 | Pintura | 34807.46 | 3480.746 | 10 | 10442.238 | 30 | 20884.476 | 60 | 34807.46
9 | Rampa de acesso | 21360.94 | 4272.188 | 20 | 8544.376 | 40 | 8544.376 | 40 | 21360.94
10 | Limpeza | 6211.33 |  |  |  |  | 6211.33 | 100 | 6211.33
| SUBTOTAL | 127089.74 | 42183.699 |  | 42556.779 |  | 42349.262 |  | 127089.74
| BDI 23,5 % | 29866.0889 | 9913.1693 |  | 10000.8431 |  | 9952.0766 |  | 29866.0889
| TOTAIS / PARCELAS | 156955.8289 | 52096.8683 |  | 52557.6221 |  | 52301.3386 |  | 156955.8289